Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Солнышко» с.Н-Казанище

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

на 2016-2017 уч.год

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ | до 15.09.16 |
| 3. | Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС | 01.10.16 |
| 4. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | октябрь 2016 |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | 25.10.2016 |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ | до марта 2017 |
| 2. | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ | до апреля 2017 |
| 3. | Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ | до августа 2017 |
| 4. | Приведение нормативной базы МДОУ «Солнышко» с.Н-Казанище | до августа 2017 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2016-2017 учебному году | 01.02.17 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2017 |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2016 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОУ | июль-август |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ | поэтапно |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Оборудование ДОУ | до августа 2016 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

| Единичные проекты | 2016-2017 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янв | февр | март | апр | май | июнь | авг | сент | окт. | нояб. | дек. |
| Разработка новых Рабочих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности (дополнительное образование). Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы социально-личностного развития воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага № 4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2016-2017 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответст-венные |  | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования | сентябрь 2016 г | Воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы |  | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования | 10.2016 | Заведующая Воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО |  | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе СарИПКиПРО по проблеме введения ФГОС ДО | в течение 2016 – 2017 уч. года | Заведующая | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО |  | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | октябрь 2016 | Воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС |  | Совещание при заведующей |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ | до 1.10.2016 | Воспитатель | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах | в течение 2016-2017 учебного года | Заведующая Воспитатель | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО |  | Протоколы педсоветов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ | в течение 2016 -2017 учебного года | Заведующая Воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений |  | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | в течение 2016-2017 учебного года (по плану управл. образования) | Заведующая Воспитатель | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО |  | Материалы семинаров |
| 9 | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ | март-август 2017 г. | Воспитатель | Создание ООП ДО |  | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка и утверждение учебного плана ДОУ | до 04. 2017 г. | Воспитатель | Наличие учебного плана ДОУ |  | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение программы дополнительного образования ДОУ | до 06. 2017 г. | Воспитатель | Наличие программы |  | Протокол педсовета, приказ |
| 13 | Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов | до 25.08. 2017 г | Воспитатель | Наличие программы |  | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 14 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | в течение учебного года | Педагог-психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  | План работы психолога |
| 15 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | до сентября 2017 г. | Заведующая | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС | май, сентябрь 2017 г | Воспитатель | Диагностические материалы |  | План контроля ДОУ |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС | по срокам и процедуре установленными управлением образования | Заведующая Воспитатель |  |  | Отчеты |

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выпол. |  |
| - Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Воспит. | апрель-май 2017 г |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| - Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Завед. Восп. | август 2017 г |  | изучение документации |
| - Проект Образовательной программы - разработка модели доп.образ; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; - Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | Завед. Восп. | август 2017 г. |  | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| - Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Завед., Восп. | в теч. года |  | изучение документации |
| - Мониторинг образовательного процесса | Воспит. | по графику |  | тестирование |
| - Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Завед. | август 2016 |  | изучение документации |
| - Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ | Завед. | поэтап-но |  | постоянно |